## Cerro_La_Conejera
Objetivo general de manejo |  |  |  | Fortalecer las acciones de conservación, recuperación y manejo del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Cerro de La Conejera, en el marco de la mitigación y adaptación al Cambio Climático.
ítem | Objetivos específicos de manejo | ítem | Estrategias | Ponderación (%) | Metas | Actividades |  | Ponderación (%) | Indicador(es) de gestión |  | Indicador(es) de producto |  | Duración (Tiempo de Ejecución) | Entidad Responsable | Cronograma Ponderación (%) por año
[9 empty] | Nombre | Formula | Nombre | Formula |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1 | Fortalecer la conservación y recuperación de los componentes, procesos y servicios ecosistémicos del PDEM Cerro de La Conejera. | 1.1 | Incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo para la recuperación del PDEM Cerro de La Conejera. | 25 | Adelantar la gestión para aplicar incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo para la recuperación del 100% del área del PDEM Cerro de La Conejera. | 1 | Gestión para establecer de forma libre y voluntaria incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo para la recuperación del PDEM Cerro de La Conejera. | 12.5 | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [2]) * 100. | Acciones de gestión para establecer de forma libre y voluntaria incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo para la recuperación del PDEM Cerro de La Conejera. | (Número de predios privados con acciones de gestión para establecer de forma libre y voluntaria incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo / número total de predios privados en el área protegida) * 100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Dirección de Gestión Ambiental - DGA; Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER). | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | [7 empty] | 12.5
[6 empty] | 2 | Aplicar incentivos a la conservación y mecanismos de gestión del suelo para la recuperación del PDEM Cerro de La Conejera. | 12.5 |  |  | Incentivos a la conservación aplicados. | (Número de incentivos de conservación aplicados / número de incentivos a la conservación proyectados) * 100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Dirección de Gestión Ambiental - DGA; Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER). |  | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 12.5
[11 empty] | Mecanismos de gestión del suelo aplicados. | (Número de mecanismos de gestión del suelo aplicados / número de mecanismos de gestión del suelo proyectados) * 100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Dirección de Gestión Ambiental - DGA; Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER).
|  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | Subtotal 1 | 4.1667 | 5.5556 | 5.5556 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 25
2 | Afianzar la generación y divulgación del conocimiento e información sobre el PDEM Cerro de La Conejera. | 2.1 | Generación de conocimiento científico y comunitario para la conservación del PDEM Cerro de La Conejera. | 25 | NA | 1 | Recopilación del estado del conocimiento en relación con el área protegida. | 6.25 | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [4]) * 100. | NA | NA |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 6.25
[5 empty] | NA | 2 | Implementación de los ajustes institucionales pertinentes que posibiliten el establecimiento de convenios de investigación con la academia. | 6.25 |  |  | NA | NA |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | [7 empty] | 6.25
[5 empty] | Gestionar el 100% de las investigaciones proyectadas asociadas a las líneas definidas para el PDEM. | 3 | Gestionar con propietarios, academia, institutos de investigación y organizaciones sociales y comunitarias, acuerdos de voluntad, convenios marco o similares para el desarrollo y publicación de proyectos investigativos y ciencia ciudadana. | 6.25 |  |  | Número total de proyectos de investigación gestionados, formulados y con resultados parciales o finales en las líneas identificadas. | Sumatoria de proyectos de investigación gestionados, formulados y con resultados parciales o finales en las líneas identificadas. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 6.25
[5 empty] | Recopilar y divulgar el 100% de las investigaciones desarrolladas asociadas al PDEM Cerro de La Conejera en los Sistemas de Información Ambiental de Bogotá de la SDA durante la vigencia del PMA. | 4 | Divulgación y accesibilidad a la formulación y los resultados parciales y finales de las investigaciones en el Sistema de Información Ambiental del Distrito. | 6.25 |  |  | Número total de proyectos de investigación divulgados en las líneas identificadas. | Sumatoria de proyectos divulgados en las líneas identificadas. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). |  | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 6.25
|  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | Subtotal 2 | 3.9583 | 3.4028 | 4.6528 | 1.3194 | 2.5694 | 1.3194 | 2.5694 | 1.3194 | 2.5694 | 1.3194 | 25
3 | Promover la gestión, manejo y uso sostenible para la conservación de las características ecológicas y los valores culturales del PDEM Cerro de La Conejera. | 3.1 | Coordinación interinstitucional para la implementación del modelo para la conectividad estructural y funcional del PDEM Cerro de La Conejera con la Estructura Ecológica Principal. | 25 | Realizar como mínimo dos (2) mesas técnicas al año para la gestión e implementación del modelo de conectividad estructural y funcional. | 1 | Desarrollo de mesas técnicas con participación institucional y comunitaria. | 12.5 | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [2]) * 100. | Cantidad de mesas técnicas adelantadas por año. | (Número de mesas técnicas ejecutadas/ número de mesas técnicas proyectadas [2]) *100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER). | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 12.5
[5 empty] | Gestionar el 100% de las acciones de recuperación y restauración articuladas y coordinadas, para garantizar la conectividad estructural y funcional del PDEM Cerro de La Conejera. | 2 | Gestión de acciones de recuperación y restauración en las áreas priorizadas. | 12.5 |  |  | Cantidad de acciones de recuperación y restauración articuladas y coordinadas. | (Número de acciones ejecutadas / número acciones de recuperación y restauración articuladas y coordinadas) *100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER). | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 12.5
|  | 3.2 | Coordinación interinstitucional y comunitaria para la gestión y manejo integral del PDEM Cerro de La Conejera. | 25 | Realizar mínimo dos (2) mesas de coordinación interinstitucional y comunitaria al año. | 1 | Consolidar la mesa de coordinación interinstitucional y comunitaria del PDEM Cerro de La Conejera. | 12.5 | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [2]) * 100. | Cantidad de mesas de coordinación interinstitucional y comunitaria del PDEM Cerro de La Conejera adelantadas por año. | (Número de mesas de coordinación interinstitucional y comunitaria ejecutadas/ número de mesas de coordinación interinstitucional y comunitaria proyectadas [2]) *100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); Alcaldía Local de Suba. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 12.5
[5 empty] | Realizar anualmente un (1) plan de trabajo para la mesa de coordinación interinstitucional y comunitaria. | [5 empty] | Porcentaje de las acciones del plan de trabajo implementadas. | (Número de acciones ejecutadas / número de acciones proyectadas) * 100.
[5 empty] | Identificar y atender el 100% de los tensionantes presentes en el área protegida. | 2 | Identificación y atención de tensionantes del PDEM Cerro de La Conejera. | 12.5 |  |  | Porcentaje de tensionantes atendidos en el PDEM Cerro de La Conejera. | (Número de tensionantes atendidos / número de tensionantes identificados) * 100. |  | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); Alcaldía Local de Suba. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 12.5
|  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | Subtotal 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50
|  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | Total (1+2+3) | 13.125 | 13.9583 | 15.2083 | 7.7083 | 8.9583 | 7.7083 | 8.9583 | 7.7083 | 8.9583 | 7.7083 | 100
[14 empty] | Actividades proyectadas | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
[14 empty] | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100