## Hoja1
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD DE LA SDA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | ejecución | Operacionales | CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA | AFECTACION DE LA GESTION | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% / ENTIDAD 50% | IMPLEMENTAR TODOS LOS CONTROLES DE BIOSEGURIDAD NECESARIOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas | PERMANENTE
2 | General | Interno | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA CONTAMINACION DEL MATERIAL POR FALTA DE ASEO Y LIMPIEZA | PERDIDA DE MATERIAL RECICLABLE Y AUMENTO DEL RELLENO SANITARIO | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | PERMANENTE
3 | General | Externo | ejecución | Operacionales | BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION | PERDIDA DE MATERIAL APROVECHABLE DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Control y pesaje de los materiales entregados | EN CADA VISITA
4 | General | Externo | Contratacion | Operacionales | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL ACUERDO | NO RECOLECCION DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES DE LA ENTIDAD | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO AL POSIBLE CONTRATISTA PARA QUE SE SUSCRIBA LA MINUTA DEL ACUERDO | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN RECICLADORA | Desde la estructuracion del proceso | SUSCRIPCION DEL ACUERDO | Verificación de minutas pendientes para firma de la Asociación | Adjudicación del acuerdo
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA FALTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS | PROLIFERACIÓN DE OLORES, ROEDORES Y CONTAMINACION AMBIENTAL | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Acordante | PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA CONVOCATORIA | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Acordante | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | SEMANALMENTE
6 | General | Externo | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO AL NO USO DE LOS ELEMENTOS MINIMOS REQUERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES | ACUMULACION DE RESIDUOS | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | PERMANENTE
7 | General | Externo | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS, POCA OPERATIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 50% / ENTIDAD 50% | REQUERIMIENTO CAPACITACION AL PERSONAL PERMANENTEMENTE | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Desde la estructuración del proceso | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | MENSUALMENTE
8 | Especifico | Interno | ejecución | Operacionales | INCUMPLIMIENTO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS | NO PRESTACION DEL SERVICIO ATRACCION DE VECTORES POR ACUMULACION DE RESIDUOS MALOS OLORES | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Acordante | Programación y confirmación de la recolección de los residuos. Al primer incumplimiento se hará reunión para notificar y advertir que en presentarse un segundo incumplimiento se dará por terminado el acuerdo de corresponsabilidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Acordante | Durante la ejecución del contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Acuerdo | PERMANENTE